## DASHBOARD
BẢNG ĐIỀU KHIỂN & TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC - KING BLUE MARKETING
| TỔNG SỐ CÔNG VIỆC |  | HOÀN THÀNH | ĐANG THỰC HIỆN | ĐANG DUYỆT | QUÁ HẠN | TỶ LỆ HOÀN THÀNH
| 1. PHÂN BỔ THEO TRẠNG THÁI |  |  |  | 2. PHÂN BỔ THEO ĐỘ ƯU TIÊN
| Trạng Thái | Số lượng | Tỷ lệ |  | Mức độ | Số lượng | Tỷ lệ
| Chưa bắt đầu |  |  |  | Khẩn cấp
| Đang làm |  |  |  | Cao
| Đang duyệt |  |  |  | Trung bình
| Hoàn thành |  |  |  | Thấp
Tạm hoãn
| 3. THEO HẠNG MỤC MARKETING |  |  |  | 4. TIẾN ĐỘ THEO NHÂN SỰ
| Hạng mục / Kênh | Số việc | Hoàn thành |  | Nhân sự | Tổng task | Đã xong
| Website & SEO |  |  |  | Hoài Thương
| Facebook Fanpage |  |  |  | Kiều Thương
| YouTube / Video |  |  |  | Thụy Thương
| TikTok & KOC |  |  |  | Thiện
| Trade & POSM Đại lý |  |  |  | Tứ
| Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) |  |  |  | Thức
| Thiết kế & Media |  |  |  | Ngân
Hùng
Hùng Miền Bắc

## DS CONG VIEC
DANH SÁCH CHI TIẾT CÔNG VIỆC MARKETING - KING BLUE
💡 Hướng dẫn: Cập nhật Trạng thái và Tiến độ thường xuyên. Cột 'Tình trạng hạn' sẽ tự động cảnh báo theo Deadline.
STT | Mã Task | Tên Công Việc | Hạng Mục / Kênh | Phụ Trách (Assignee) | Người Phối Hợp | Ngày Bắt Đầu | Deadline | Trạng Thái | Tiến Độ (%) | Tình Trạng Hạn | Mức Độ Ưu Tiên | Link Tài Liệu / Sản Phẩm | Ghi Chú / Trở Ngại
1 | KB-MKT-01 | Quay video test tải máy khoan pin KM18QE | YouTube / Video | Tứ | Kiều Thương | 2026-10-02 | 2026-10-07 | Đang làm | 60% |  | Cao | https://drive.google.com/... | Chuẩn bị mẫu bê tông và đá mài
2 | KB-MKT-02 | Chụp ảnh sản phẩm thùng đồ nghề KHD4233 | Thiết kế & Media | Tứ | Thiện | 2026-09-30 | 2026-10-04 | Hoàn thành | 100% |  | Trung bình | https://drive.google.com/... | Đã retouched xong 8 góc ảnh
3 | KB-MKT-03 | Thiết kế banner & poster sự kiện triển lãm Vietbuild | Trade & POSM Đại lý | Thiện | Thụy Thương | 2026-10-03 | 2026-10-09 | Đang làm | 40% |  | Khẩn cấp | file:///Users/Admin/Documents/... | Đang duyệt layout 3 phương án
4 | KB-MKT-04 | Viết bài chuẩn SEO giới thiệu công nghệ Brushless Motor | Website & SEO | Hoài Thương | Admin | 2026-10-01 | 2026-10-03 | Hoàn thành | 100% |  | Trung bình | https://kingblue.vn/tin-tuc | Đã index Google
5 | KB-MKT-05 | Lên kịch bản & liên hệ KOC test cờ lê lực King Blue | TikTok & KOC | Kiều Thương | Tứ | 2026-10-04 | 2026-10-10 | Đang làm | 30% |  | Cao | https://docs.google.com/... | Đã gửi tin nhắn cho 3 KOC ngành cơ khí
6 | KB-MKT-06 | Cập nhật giá niêm yết và khuyến mãi đại lý lên kingtools.vn | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Thức | Ngân | 2026-10-04 | 2026-10-06 | Đang duyệt | 90% |  | Cao | https://kingtools.vn/... | Chờ Giám đốc ký duyệt chính sách
7 | KB-MKT-07 | Thiết kế quầy kệ trưng bày POSM nhận diện cho Đại lý Cấp 1 | Trade & POSM Đại lý | Thiện | Thức | 2026-09-28 | 2026-10-12 | Đang làm | 50% |  | Khẩn cấp | file:///Users/Admin/Documents/... | Xưởng đang gửi báo giá đóng kệ
8 | KB-MKT-08 | Đăng bài Fanpage: Mẹo sử dụng đá cắt an toàn & tặng mã voucher | Facebook Fanpage | Hoài Thương | Thiện | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Đang làm | 50% |  | Trung bình | https://facebook.com/KingBlue-tools... | Đã xong visual, chờ giờ vàng lên bài
9 | KB-MKT-09 | Trực chat sàn & tối ưu giỏ hàng TikTok Shop | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Ngân | Thức | 2026-09-29 | 2026-10-04 | Hoàn thành | 100% |  | Trung bình | https://shopee.vn/... | Tỷ lệ phản hồi chat đạt 98%
10 | KB-MKT-10 | Soạn nội dung cẩm nang sản phẩm & chính sách đại lý | Trade & POSM Đại lý | Thụy Thương | Hoài Thương | 2026-10-03 | 2026-10-08 | Đang làm | 70% |  | Cao | https://docs.google.com/... | Đang rà soát danh mục máy pin
11 | KB-MKT-11 | Đóng gói 50 đơn hàng combo máy pin ra mắt (Kho Nam) | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Hùng | Thức | 2026-10-05 | 2026-10-06 | Đang làm | 40% |  | Cao | file:///Users/Admin/Documents/... | Đã dán tem bảo hành và đóng thùng
12 | KB-MKT-12 | Kiểm kê vật tư bao bì & đóng gói hàng kho Miền Bắc | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Hùng Miền Bắc | Ngân | 2026-10-04 | 2026-10-07 | Đang làm | 50% |  | Trung bình | file:///Users/Admin/Documents/... | Bổ sung thùng carton cỡ M & màng co
Formulas:
Tình Trạng Hạn = IF([Trạng Thái]="Hoàn thành", "Đã xong", IF(ISBLANK([Deadline]), "", IF([Deadline]<TODAY(), "Quá hạn", IF([Deadline]-TODAY()<=2, "Sắp đến hạn", "Đúng hạn"))))

## CAU HINH
DANH MỤC CẤU HÌNH HỆ THỐNG
Trạng Thái | Độ Ưu Tiên | Hạng Mục / Kênh | Nhân Sự
Chưa bắt đầu | Khẩn cấp | Website & SEO | Hoài Thương
Đang làm | Cao | Facebook Fanpage | Kiều Thương
Đang duyệt | Trung bình | YouTube / Video | Thụy Thương
Hoàn thành | Thấp | TikTok & KOC | Thiện
Tạm hoãn |  | Trade & POSM Đại lý | Tứ
|  | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Thức
|  | Thiết kế & Media | Ngân
Hùng
Hùng Miền Bắc