## Marketing Manager
CÔNG VIỆC - MARKETING MANAGER (Trưởng Phòng Marketing)
Bộ phận: Ban Quản Lý · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-01 | Duyệt kế hoạch Marketing tháng 10 & phân bổ KPI | Khác |  | Hoài Thương | 2026-10-01 | 2026-10-07 | Đang làm | 50% |  | Khẩn cấp |  | Họp Ban Giám Đốc cuối tuần
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Hoai Thuong
CÔNG VIỆC - HOÀI THƯƠNG (Content Marketing & SEO)
Bộ phận: Content · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-02 | Rà soát & tối ưu SEO toàn bộ trang sản phẩm | Website & SEO |  | Thiện | 2026-10-01 | 2026-10-10 | Đang làm | 60% |  | Cao |  | Ưu tiên nhóm sản phẩm chủ lực
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Kieu Thuong
CÔNG VIỆC - KIỀU THƯƠNG (Content Video & KOC)
Bộ phận: Content · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-03 | Sản xuất 10 video review sản phẩm đăng TikTok | TikTok & KOC |  | Tứ | 2026-09-28 | 2026-10-08 | Đang duyệt | 90% |  | Khẩn cấp |  | Chờ duyệt kịch bản số 7-10
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Thuy Thuong
CÔNG VIỆC - THỤY THƯƠNG (Trade Marketing)
Bộ phận: Content · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-04 | Hoàn thiện chính sách điểm bán cho đại lý khu vực | Trade & POSM Đại lý |  | Thiện | 2026-09-25 | 2026-10-05 | Hoàn thành | 100% |  | Trung bình |  | Đã gửi Ban Giám Đốc phê duyệt
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Thien
CÔNG VIỆC - THIỆN (Graphic Designer)
Bộ phận: Design · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-05 | Thiết kế bộ POSM cho chiến dịch Tết | Thiết kế & Media |  | Thụy Thương | 2026-09-30 | 2026-10-15 | Đang làm | 40% |  | Trung bình |  | Banner, standee, catalogue
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Tu
CÔNG VIỆC - TỨ (Media / Photographer)
Bộ phận: Media · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-06 | Chụp bộ ảnh sản phẩm máy khoan & máy cắt | Thiết kế & Media |  | Thiện | 2026-10-02 | 2026-10-12 | Đang làm | 35% |  | Cao |  | Chụp tại xưởng, 3 bối cảnh
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Thuc
CÔNG VIỆC - THỨC (Vận hành Sàn TMĐT)
Bộ phận: Sàn TMĐT · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-07 | Đối soát tồn kho & đẩy đơn Shopee/TikTok Shop | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) |  | Ngân | 2026-10-02 | 2026-10-09 | Chưa bắt đầu | 0% |  | Cao |  | Kiểm tra tồn kho miền Nam
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Ngan
CÔNG VIỆC - NGÂN (CSKH & TikTok Shop)
Bộ phận: Sàn TMĐT · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-08 | Tối ưu tỷ lệ phản hồi chat & đánh giá 5 sao | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) |  | Thức | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Đang làm | 70% |  | Trung bình |  | Mục tiêu phản hồi > 95%
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Hung MN
CÔNG VIỆC - HÙNG (Đóng gói & Kho Miền Nam)
Bộ phận: Đóng gói kho · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-09 | Chuẩn hoá quy cách đóng gói chống sốc đơn online | Đóng gói & Kho vận |  |  | 2026-09-29 | 2026-10-06 | Đang làm | 80% |  | Cao |  | Kho tổng miền Nam
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## Hung MB
CÔNG VIỆC - HÙNG MIỀN BẮC (Đóng gói & Kho Miền Bắc)
Bộ phận: Đóng gói kho · Mọi thay đổi ở đây tự động tổng hợp vào tab TONG HOP.
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú
| KB-MKT-10 | Kiểm kê vật tư đóng gói kho Hà Nội | Đóng gói & Kho vận |  |  | 2026-09-30 | 2026-10-14 | Chưa bắt đầu | 0% |  | Thấp |  | Bao bì, băng keo, xốp hơi
Formulas:
Trạng thái hạn = IF([Mã CV]:B500="","",IF([Trạng thái]:I500="Hoàn thành","Đã xong",IFERROR(IF([Hạn chót]:H500="","Đúng hạn",IF([Hạn chót]:H500<TODAY(),"Quá hạn",IF([Hạn chót]:H500-TODAY()<=2,"Sắp đến hạn","Đúng hạn"))),"Đúng hạn")))

## CAU HINH
DANH MỤC CẤU HÌNH - KING BLUE MARKETING
TRẠNG THÁI | ĐỘ ƯU TIÊN | NHÓM CÔNG VIỆC | NGƯỜI PHỐI HỢP
Chưa bắt đầu | Khẩn cấp | Website & SEO | Marketing Manager
Đang làm | Cao | Facebook Fanpage | Hoài Thương
Đang duyệt | Trung bình | YouTube / Video | Kiều Thương
Hoàn thành | Thấp | TikTok & KOC | Thụy Thương
Tạm hoãn |  | Trade & POSM Đại lý | Thiện
|  | Sàn TMĐT (Shopee/Lazada) | Tứ
|  | Thiết kế & Media | Thức
|  | Đóng gói & Kho vận | Ngân
|  | Khác | Hùng
Hùng Miền Bắc

## TONG HOP
TỔNG HỢP CÔNG VIỆC TOÀN PHÒNG MARKETING - KING BLUE
TỔNG SỐ VIỆC | HOÀN THÀNH | ĐANG LÀM | ĐANG DUYỆT | QUÁ HẠN | SẮP ĐẾN HẠN
STT | Mã CV | Tên công việc | Nhóm công việc | Người thực hiện | Người phối hợp | Ngày bắt đầu | Hạn chót | Trạng thái | % Tiến độ | Trạng thái hạn | Độ ưu tiên | Link tài liệu | Ghi chú